**Zápis z jednání shromáždění starostů DSO**

**Sdružení obcí Čistá Jihlava**

**konaného dne 28. 3. 2023**

**Místo konání:** Komunitní centrum Přibice, Přibice 84

**Čas zahájení jednání:** 10:00 hod.

**Přítomni (bez titulů):**

viz prezenční listina - Miroslav Novák, Roman Mikulášek, Michal Rech, Pavel Endlicher, Radek Galáš, Marek Sovka, Vladimír Becha, Miroslav Effenberger, Denisa Haluzová, Jan Gebauer

omluveni – Robin Ondrášek

**Hosté:**

Mgr. Jan Oujeský, – MAS Podbrněnsko

Mgr. Patrik Pařil – město Pohořelice

Šárka Novotná – obec Vranovice

Pavel Bravenec – město Pohořelice

Zdeněk Štursa – město Pohořelice

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Bod č. 1: ZAHÁJENÍ**

Místopředseda Miroslav Novák zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že pozvánku s programem členové obdrželi emailem s předstihem před zasedáním, současně byla informace o konání zveřejněna na internetových stránkách sdružení [www.cistajihlava.cz](http://www.cistajihlava.cz).

Dále uvedl, že z celkového počtu 11 členských obcí bylo v době zahájení přítomno 10 členů DSO, zasedání bylo schopno usnášet se.

**Bod č. 2: VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ**

Návrh za zapisovatele p. Renatu Valáškovou a ověřovatele zápisu p. Marka Sovku, starostu obce Branišovice a p. Denisu Haluzovou, starostku obce Troskotovice

**Návrh usnesení č. 1/2-2023:**

***Shromáždění starostů schvaluje zapisovatele jednání p. Renatu Valáškovou a ověřovatele zápisu p. Marka Sovku, starostu obce Branišovice a p. Denisu Haluzovou, starostku obce Troskotovice***

Hllasování :

Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 0

**Usnesení č. 1/2-2023 bylo schváleno.**

Dále místopředseda přečetl návrh programu a nechal hlasovat o výše uvedeném programu jednání.

**Program:**

1. Zahájení
2. Pověření zapisovatele a ověřovatelů
3. Projekt Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava
	1. Projednání a schválení dokumentu Strategie komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023-2030
	2. Ukázka dalších výstupů projektu
	3. Shrnutí realizace projektu
	4. Informace o finanční stránce projektu
	5. Projednání návrhu smlouvy o svěření majetku DSO obcím
4. Pracovní materiál cyklotrasy v SO ORP Pohořelice
	1. představení návrhu tras, ideální vedení
	2. vyjádření, zda je vhodné či provést úpravy
	3. představení další práce na materiálu
5. Různé, diskuse a závěr

**Návrh usnesení č. 2/2-2023:**

***Shromáždění starostů schvaluje program dnešního jednání.***

Hlasování :

Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 0

**Usnesení č. 2/2-2023 bylo schváleno.**

**Bod č. 3: Projekt Komunikace obcí s veřejností – Mgr. Jan Oujeský**

* **Realizace od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023**
* **Projekt za 6 687 838,80 Kč**
* **Cíle projektu**:

zabezpečit a vytvořit kvalitní komunikační nástroje pro jednotlivé obce i pro Sdružení obcí Čistá

Jihlava, a to komplexně pro zapojené obce v regionu

zajistit koordinaci těchto procesů a zabezpečit sdílení zkušeností na vyšší úrovni napříč regionem, než tomu je doposavad

zajištění vzdělávání pro pracovníky a zástupce obcí a DSO pro zajištění efektivního využívání pořizovaných nástroj

* **Výstupy projektu**
	+ Strategie komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023-2030
	+ Elektronické úřední desky
	+ Mapový portál GIS
	+ Webové stránky
	+ Mobilní rozhlas
	+ Grafický manuál
	+ Školení: Úřední desky, Webové stránky
	+ Sdílení dobré praxe: Znojemsko a Opavsko
	+ *Neoficiální – 3 roky školení účetní, Generel cyklotras a další*
* **Proces projektu – plán vs. realita**
	+ Veřejné zakázky
	+ Webové stránky
	+ Úspory oproti předpokládané hodnotě VZ
	+ Nové aktivity do projektu
	+ Nově zapojená obec do DSO
	+ Zapojení obcí, které se původně projektu nechtěly účastnit
* **Strategie komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023-2030**
* Mgr. Oujeský postupně prošel celý dokument a členům ho okomentoval

**Návrh usnesení č. 3/2-2023*:***

***Shromáždění starostů schvaluje zpracovaný dokument Strategie komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023 - 2030.***

Hlasování:

Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 0

**Usnesení č. 3/2-2023 bylo schváleno.**

* **EÚD**
	+ Všechna dodána v průběhu 9-10/2022
	+ Následně proběhlo školení
	+ V současné době 5 let záruka
		- Pokud bude problém, obracet se na pana Grešáka
	+ Pohořelice – zprovoznění v průběhu 3/2023
* **WEBY**
	+ Předání u všech obcí již proběhlo
	+ V současné době dochází ke „zprovoznění“ webů
	+ Všechny obce mobilní aplikace
	+ Špatné zkušenosti s firmou, bohužel
* WEBY
	+ [Pohořelice](http://pohorelice.cz.uvirt123.active24.cz/)
	+ [Branišovice](http://branisovice.cz.uvirt127.active24.cz/)
	+ [DSO](http://cistajihlava.cz.uvirt123.active24.cz/)
	+ [Troskotovice](http://troskotovice.cz.uvirt128.active24.cz/)
* **GIS**
	+ Bezproblémové plnění od dodavatele
	+ Následně záruka a provoz v rámci projektu 3 roky

[https://cista-jihlava.obce.gepro.cz](https://cista-jihlava.obce.gepro.cz/)

* **Mobilní rozhlas - MUNIPOLIS**
	+ Pořízeno od 10/2022 pro 4 obce na 14 měsíců
		- Nejvyšší verze
		- Obec hraní pouze SMS či telefonní hovory – naúčtováno DSO a to pak přeúčtuje obci
	+ Následně bude na každé obcí, zda bude pokračovat
* **Grafické manuály**
	+ Předáno dle smlouvy
	+ Všechny obce by v tuto chvíli měly mít min. odsouhlasený grafický manuál
	+ Velká část i předáno
	+ Předpokládáme, že obce již obdrželi i jednotlivé šablony
* **Příklady dobré praxe**
	+ Znojemsko a Opavsko – velice zajímavé
* **Školení**
	+ Webové stránky
	+ Úřední desky
* **Finance projektu:**
	+ CZV: 6 687 838,80 Kč
	+ Vratka: 207 712,59 Kč přímé + 51 928,15 Kč nepřímé =

 **celkem 259 640,73 Kč**

* **Výdaje za výstupy projektu:**
	+ Elektronické úřední desky
	+ Mapový portál GIS
	+ Webové stránky
	+ Mobilní rozhlas
	+ Grafický manuál
	+ Školení: Úřední desky, Webové stránky
	+ Sdílení dobré praxe: Znojemsko a Opavsko
	+ Mzdové prostředky spojené s výstupy
		- Strategie komunikace s veřejností Sdružení obcí Čistá Jihlava 2023-2030
		- Elektronické úřední desky
		- Mapový portál GIS
		- Webové stránky
	+ Další prostředky spojené s realizací projektu a přesun běžných výdajů DSO do projektu
* **Problém s cashflow DSO na poslední měsíc projektu**
	+ Návratná finanční výpomoc od obce Malešovice ve výši 300.000 Kč
	+ Předpokládané vrácení finančních prostředků v měsíci květnu- září 2023
* Veškeré pořízené výstupy projektu (EÚD, GIS, WEB, mobilní rozhlas) jsou pořízeny DSO
* EÚD, GIS, WEB – záruka a provoz 5/3 roky
	+ Proto nutné vyřešit formálně
	+ Majetek zůstává evidovaný v DSO, následně se bude řešit předání majetku obcím
	+ Přílohou je karta majetku s inventárním číslem
* Následovat bude vypořádání dotace – závěrečná monitorovací zpráva a žádost o platbu
* Dát dohromady všechny informace na webu DSO
* Zkompletovat veškerou dokumentaci s projektem
* Projít účetnictví a překontrolovat vše spojené s projektem

**Bod č. 4: Pracovní materiál cyklotrasy v SO ORP Pohořelice**

Cyklotrasy:

* „Mimo projekt“ generel cyklotras
* Smyslem propojit místa a obce v regionu trasami a napojit tím i region na stávající síť tras/stezek
* Stezka vs. Trasa
	+ Stezka – parametry, většinou zpevněná apod.
	+ Trasa – „pouze“ značení po stávajících cestách
* Prvně vytvořit plán a trasování
* Následně vytvořit trasování v regionu
* Poté postupně měnit v cyklostezky
* Na jednotlivých stolech vytisknuté jednotlivé trasy – členové si procházeli a diskutovali nad mapami
* Ostatní kolegové zaznamenávali připomínky, dotazy, podněty
* **Dotační možnost – výzva MAS Podbrněnsko – doprovodná infrastruktura cestovního ruchu – konzultace s CRR**
	+ Značení turistické trasy (např. pro pěší, cyklisty, jezdce na koních, běžkaře, vodáky, případně i pro vozíčkáře) musí být dle definice **zabezpečeno ve spolupráci s Klubem českých turistů a zároveň musí být zabezpečena její údržba** (zejm. udržování jejího povrchu, průchodnosti a zamezení jejího znečišťování). **Značení musí být vytvořeno v souladu s ČSN 01 8025 Turistické značení.**
	+ V případě značení turistických tras nebo přetrasování je nutná spolupráce s KČT a konzultace s destinační společností (také nazývaná organizací destinačního managementu - DMO).
* **Způsobilé v této aktivitě bude**: vyznačení nových úseků páteřních, regionálních a lokálních tras, změna vedení značených tras, zvýšení bezpečnosti značených tras, úpravy značených tras ve vazbě na nárůst návštěvnosti, změna/přizpůsobení vedení značených tras podmínkám mezinárodní/národní certifikace; vlastní budování stezky pro značené turistické trasy, vyhlídkových míst a plošin, úvazišť pro koně, pítek, odpočívadel, odpadkových košů, informačních tabulí, turistického značení dle charakteru stezky, interpretační prvky (veřejně přístupné venkovní prvky prezentující určitý přírodní fenomén, kulturně-historickou událost, významnou osobnost či technickou památku), bezbariérové prvky, elektronický sčítač pro monitoring návštěvnosti, fotopointy. Výstavba nové značené turistické trasy je možná pouze mimo zastavěné území a s přírodním povrchem (mlatový povrch, povalový chodník). V zastavěném území lze realizovat pouze značení.
* MAS nositel výzvy -> v žádném případě nebude možné zapojení MAS do přípravy projektu, projektového záměru, dalších podkladů apod.
	+ Bude hodnotit -> střet zájmu!

**Návrh usnesení č. 4/22023:**

***Shromáždění starostů bere na vědomí informace Mgr. Oujeského k projektu Komunikace obcí s veřejností v DSO Čistá Jihlava a cyklotras.***

Hlasování :

Pro - 10 Proti - 0 Zdržel se - 0

**Usnesení č. 4/2-2023 bylo schváleno.**

Předseda DSO ukončil jednání ve 13.20 hodin a poděkoval přítomným za účast. Termín příštího zasedání DSO bude stanoven později.

**Zapsala:** Valášková dne 28.3.2023 ………………………………………………….

**Předseda:**

Vladimír Becha ………………………………………………….

**Ověřovatelé:**

Marek Sovka …………………………………………………..

Denisa Haluzová …………………………………….……………..